Bài làm: Lập kế hoạch Sprint cho hệ thống đặt lịch sạc xe máy điện

Nhiệm vụ 1 – Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Không có biến động lớn |
| Sprint -2 | 16 | Capacity bình thường |
| Sprint -1 | 17 | Tất cả PBI chọn vào Sprint đều Done |
| Velocity tham khảo | 16 SP | \((15+16+17)/3=16\) SP. Dùng để dự báo khối lượng Sprint, không phải cam kết. |

Bảng Capacity

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 |
| Tổng | 40 | 2 | 38 ngày-người |

Nhận xét: Capacity hiện tại là 38 ngày-người, thấp hơn mức bình thường 40 ngày-người do Dev C nghỉ 2 ngày; nhóm dùng Velocity tham khảo 16 SP để dự báo khối lượng và Capacity thực tế để kiểm tra khả năng thực hiện trong Sprint.

Nhiệm vụ 2 – Chuẩn hóa Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người đi xe máy điện chủ động tìm trạm sạc còn chỗ, chọn khung giờ phù hợp và đặt trước vị trí sạc để giảm tình trạng đến trạm nhưng không còn chỗ.

Nhiệm vụ 3 – Lập Sprint Backlog

Bảng chọn PBI

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Cần thiết để hoàn thành trọng tâm đặt trước vị trí sạc; tổng phạm vi vẫn nằm trong mức Velocity tham khảo. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Ưu tiên thấp hơn; chưa chốt quy tắc hủy sát giờ nên cần làm rõ trước khi đưa vào Sprint. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo: 16 SP, không phải cam kết. |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng chức năng chọn trạm, giờ và xe; kiểm tra vị trí còn khả dụng trước khi đặt. | Thông tin đặt chỗ hợp lệ, không cho chọn vị trí đã có lịch trùng thời gian. | 8 giờ |
| 2 | Xử lý tạo lịch sạc và sinh mã xác nhận; kiểm thử các trường hợp đặt thành công và trùng lịch. | Lịch sạc được lưu, có mã xác nhận; trường hợp trùng lịch bị từ chối. | 8 giờ |

Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart

1. So sánh đường thực tế với đường lý tưởng

Đường thực tế cao hơn đường lý tưởng ở phần lớn giữa Sprint: ngày 3 còn 25 giờ so với 21 giờ lý tưởng, và ngày 4 tăng lên 26 giờ trong khi lý tưởng là 18 giờ. Điều này cho thấy công việc còn lại tăng hoặc giảm chậm hơn dự kiến, có nguy cơ khiến nhóm không hoàn thành Sprint Goal nếu không tìm và xử lý nguyên nhân.

2. Hành động tại Daily Scrum

Tại Daily Scrum, Developers cần trao đổi nguyên nhân số giờ còn lại tăng từ 25 giờ ngày 3 lên 26 giờ ngày 4, xác định trở ngại và phối hợp xử lý hoặc chia nhỏ Task đang bị đình trệ. Nhóm cập nhật Burndown theo công việc còn lại thực tế, không tự ý đổi Story Point hoặc thêm việc làm ảnh hưởng Sprint Goal.